ASK Verksamhetsgrupp

2025-12-10

Minnesanteckningar ASK Verksamhetsgrupp

- Fortsatt diskussion kring målgrupper i Peer support

Peer support är en väl etablerad metod som används inom skola och vård/psykisk ohälsa. Enligt nya socialtjänstlagen ska vi jobba med nya evidensbaserade metoder. Helt nytt att använda det inom arbetsmarknadsarbete utifrån individens perspektiv.

Den 1 juni träder ett lagstadgat aktivitetskrav i kraft vilket vi måste ha fokus på.

Tidsplan framåt

- 6 mars ansökan till EFS

- Juni – beslut från ESF

- Juni/september – rekryteringar (om ansökan godkänts)

- September/oktober – projektstart/förberedelsefas (eller plan B)

- 1 november - start med deltagare

I januari hålls bland annat möte med projektsamordnare på regionen och intervjuer genomförs med målgruppen.

Inspel från Styrgruppen – håll fokus på målgrupper med missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet, unga, socialt utanförskap, våldsutsatta med flera.

Peer-supportorganisationen

Certifierade utbildare

Peer supporter

Peer

Huvuddelen av de vi anställer är vanliga koordinatorer, peersupporter fungerar som gruppledare och coacher.

Intervjumall till målgruppsanalys

Diskussion kring vilka frågor som kan ställas till målgruppen. Vad vill vi veta av dem som är i behov av stöd?

Verksamhetsgruppen kommer inom kort att få en frågemanual som ska användas till intervjuer av presumtiva personer i målgruppen.

Syftet är att få ett underlag till behovsanalys för ansökan.

Budget

Fråga som ni ska ta med er hem idag och snabbt svara på – vilken kapacitet har ni att medfinansiera/gå in med i tjänster?

Utgå från de aktiviteter ni har idag.

Om ni kan gå in med sammanlagt en heltidstjänst får ni utöver den en heltidstjänst som jobbar med projektet.

- Rapporter

Rapporterades om pågående projekten SKRUVAS och Handslaget, samt om tankarna kring Handslaget 2.